“青奥小志愿者”各片区选拔方案

- 选拔活动划分片区

根据青奥小志愿者选拔的整体方案，我们将南京区分为四个片区：

第一片区：六合区、浦口区、栖霞区、化工园；

第二片区：江宁区、雨花台区、高淳区、溧水区；

第三片区：玄武区、秦淮区、建邺区；

第四片区：鼓楼区、市教育局直属

在这四个片区内，同步举行选拔活动。

二、全市选拔小志愿者

此次选拔分组进行，分为小学，初中，高中三个组，

三、片区活动

1、宣传发动

市活动启动仪式结束后，各校贴青奥小志愿者评选报名海报。各区团委推荐一两所学校，《现代家庭报》派记者、活动专员与学校沟通，挖掘学校报名故事，挖掘报名者曾经做过的公益事迹，报道可同时在“加油，小伙伴”微信平台播报。

2、学校推荐

学生填写报名表，监护人同意签字，提交给所在学校团委或少先队大队部。报名截止时间为：3月31日。学校团委或少先队大队部对报名学生进行排序，把报名表与排序表一并上交给各区团委，现代家庭报派记者过去领取。

在团市委的指导下，现代家庭报公司与各大片区团委、各区教育局成立各大片区评审小组，选出各大片区决赛名单。

3、各片区活动安排

4月8日，现代家庭报与各大片区团委协商出片区选拔赛名单，然后在“加油小伙伴”微信平台、家教周报、中国家庭教育网、市区教育局网站、各校网站公布片区选拔赛入选名单，各片区选拔赛地点、评委名单。

4月20日前后，为片区选拔赛时间。

每个片区除了片区决赛外，至少开展一场落地报名选拔活动，也可以分组举办片区决赛。

如，小学组、初中组、高中组分组举行片区选拔赛。片区选拔赛需注意以下几点：

- 各区成立评审专家小组。

- 选择合适的时间（以不影响同学们的学习为前提）和场地（交通便利，最好有舞台，音响等设备）。

- 以“我与砳砳的故事”为主题，候选人通过演讲（占总成绩的60%),才艺展示(占总成绩的40%），最后得到的该选手的总分。

- 将选手的总分进行排序，最终初步决出各区进入市总决赛的名单。

- 选手名单进行公示，无异议后，确定进入市总决赛的选手名单。

四、市总决赛活动事宜

1、全市总决赛名额，总计300人。

第一片区：六合区、浦口区、栖霞区、化工园；

第二片区：江宁区、雨花台区、高淳区、溧水区；

第三片区：玄武区、秦淮区、建邺区；

第四片区：鼓楼区、市教育局直属:

2、全市总决赛时间安排：4月27日全天

宁海中学本部报告厅（暂定）评委名单（待定）。

小学组：上午八点半~十点

初中组：上午十点半~十一点半

高中组：下午两点~四点

3、全市总决赛赛程安排

以“假如我是青奥小志愿者”为主题开展市级选拔。针对各片区推荐的候选人，进行终极决赛。

决赛时，选手要自我展示，演讲“假如我是青奥小志愿者”、外教对话考评、才艺展示、等环节，最终产生南京青奥小志愿者。

4、市总决赛评审名单

4月中旬，在团市委的指导下，现代家庭报公司提交市总决赛评审组名单，小学、初中、高中各安排一名市场美誉度高的外教加入评审组，担任口语对话现场考评老师。

五、活动执行联系人：

现代家庭报公司李学芹：18651635910、84687037，QQ：610365344，谷丰：18651871223，QQ：272120524